## Отключения
График планового вывода в ремонт ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей по филиалу
№ п/п | РЭС | Диспетчерское наименование |  | Планируемая дата |  | Наименование района, города, н.п. | Наименование улиц и № жилых домов | Наименование работ
|  | ТП, КТП, РП | ВЛ или оборудование | начало работ | окончание работ
1 | Нижнекамский РЭС | ПС 35 кВ Шереметьево | ВЛ 10 кВ Ф-9 | 2018-12-06 09:00 | 2018-12-06 18:00 | 1. Верхняя Уратьма ( на время заявки с 09 до18) | 1. Молодёжная, 70 Лет Октября, Ленина. Садовая, Нагорная, Мира. | Подготовка схемы для работ по ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Шереметьево по замене 1СР и 2СР.Согласно входящего письма от ООО Энергостройсервис.
2 | Нижнекамский РЭС | ПС 35 кВ Шереметьево | ВЛ 10 кВ Ф-3 | 2018-12-06 09:00 | 2018-12-06 18:00 | 1. Верхняя Уратьма ( на время заявки с 09 до 18) | 1. Молодёжная, 70 Лет Октября, Ленина. Садовая, Нагорная, Мира. | Установка доп. опоры между 1СР и 2СР, монтаж ВН-10кВ, замена существующих 1СР и 2СР ( РЛНД-10).Согласно входящего письма от ООО Энергостройсервис.
3 | Нижнекамский РЭС | ПС 35 кВ Шереметьево | ВЛ 10 кВ Ф-9 | 2018-12-07 09:00 | 2018-12-07 18:00 | 1. Верхняя Уратьма ( на времязаявки с 09 до18) | 1. Молодёжная, 70 Лет Октября, Ленина. Садовая, Нагорная, Мира. | Подготовка схемы для работ по ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Шереметьево по замене 1СР и 2СР.Согласно входящего письма от ООО Энергостройсервис.
4 | Нижнекамский РЭС | ПС 35 кВ Шереметьево | ВЛ 10 кВ Ф-3 | 2018-12-07 09:00 | 2018-12-07 18:00 | 1. Верхняя Уратьма ( на время заявки с 09 до 18) | 1. Молодёжная, 70 Лет Октября, Ленина. Садовая, Нагорная, Мира. | Установка доп. опоры между 1СР и 2СР, монтаж ВН-10кВ, замена существующих 1СР и 2СР ( РЛНД-10).Согласно входящего письма от ООО Энергостройсервис.